## WBS
R02年度 Ｇ３ 前期 制作Ⅳ WBS(スケジュール)
学籍番号 |  | 氏名
G18005 |  | 兼子亮
作品名 | [5 empty] | ジャンル | ターゲット層
さんすうバトル | [5 empty] | RPG? | 小学校低学年
◎WBS(スケジュール) | 大項目 | 中項目
| 内容 | 内容 | 作業開始日 | 作業終了日 | 作業完了％ | 学生チェック日 | 教員チェック日 | 学校行事・備考
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19 | スケジュール作成 | スケジュール作成 |  |  | 100% | WBS説明日 | WBS説明日
2020-05-20 | ゲーム骨格作成 | 読込、タイトル、プレイ、エンドシーンの基礎部分作成。 |  |  | 100%
2020-05-21 | 読み込みシーン作成 | 読み込み処理作成。 |  |  | 100%
2020-05-22 | タイトルシーン作成 | 背景、タイトル描画。 |  |  | 100%
2020-05-23 | エンドシーン作成 | 背景、描画。 |  |  | 100%
2020-05-24 | 難易度選択シーン作成 | 難易度選択処理作成。 |  |  | 20%
2020-05-25 | 難易度選択シーン作成 | 難易度選択処理作成。 |  |  | 50%
2020-05-26 | ステージ選択シーン作成 | ステージ選択処理作成。 |  |  | 60%
2020-05-27 | ステージ選択シーン作成 | ステージ選択処理作成。 |  |  | 100%
2020-05-28 | ステージ選択シーン作成 | ステージ選択処理作成。 |  |  | 100%
2020-05-29 | プレイシーン作成。 | 背景描画。キャラクタークラス作成。 |  |  | 100% | WBS提出
2020-05-30 | プレイシーン作成。 | プレイヤー、敵クラス作成。 |  |  | 50%
2020-05-31 | プレイシーン作成。 | プレイヤー、敵クラス作成。 |  |  | 100%
2020-06-01 | プレイシーン作成。 | プレイヤー体力、敵描画。 |  |  | 100% |  | WBS確認
2020-06-02 | プレイシーン作成。 | 問題作成処理作成。（親となる問題クラスを作成。） |  |  | 100% |  | WBS確認
2020-06-03 | プレイシーン作成。 | 問題作成処理作成。 |  |  | 20% |  | WBS確認
2020-06-04 | プレイシーン作成。 | 正解判定処理作成。 |  |  | 100% |  | WBS確認
2020-06-05 | プレイシーン作成。 | 制限時間処理作成。（時間クラス作成。） |  |  | 0% |  | WBS確認
2020-06-06 | プレイシーン作成。 | 制限時間処理作成。 |  |  | 20%
2020-06-07 | プレイシーン作成。 | 制限時間描画。 |  |  | 100%
2020-06-08 | プレイシーン作成。 | 攻撃エフェクト追加（エフェクトクラス作成） |  |  | 80%
2020-06-09 | プレイシーン作成。 | 攻撃エフェクト追加。 |  |  | 100%
2020-06-10 | プレイシーン作成。 | 音楽クラス作成。 |  |  | 100%
2020-06-11 | プレイシーン作成。 | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-06-12 | プレイシーン作成。 | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-06-13 | プレイシーン作成。 | フォントクラス作成。 |  |  | 0%
2020-06-14 | プレイシーン作成。 | 1ステージの敵の数を追加（とりあえず3体程度） |  |  | 0%
2020-06-15 | プレイシーン作成。 | 1ステージの敵の数を追加（とりあえず3体程度） |  |  | 100% | 進捗報告① | 進捗確認①
2020-06-16 | プレイシーン作成。 | スコア保存処理作成（データクラス作成） |  |  | 100% |  | 進捗確認①
2020-06-17 | プレイシーン作成。 | ファイル読み書き処理作成。 |  |  | 100% |  | 進捗確認①
2020-06-18 | プレイシーン作成。 | データのソート処理作成。 |  |  | 100%
2020-06-19 | プレイシーン作成。 | ランキング描画処理作成。 |  |  | 100%
2020-06-20 | スコア表示シーン作成。 | スコア表示処理作成。 |  |  | 0%
2020-06-21 | スコア表示シーン作成。 | スコア表示処理作成。 |  |  | 0%
2020-06-22 | 難易度追加。（引き算ステージ） | 難易度の追加（引き算のみのステージ） |  |  | 0%
2020-06-23 | 難易度追加。（引き算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-06-24 | 難易度追加。（引き算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-06-25 | 難易度追加。（引き算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-06-26 | 難易度追加。（引き算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-06-27 | 難易度追加。（掛け算ステージ） | 難易度の追加（掛け算のみのステージ） |  |  | 100%
2020-06-28 | 難易度追加。（掛け算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-06-29 | 難易度追加。（掛け算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-06-30 | 難易度追加。（掛け算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100% | 中間作品提出① | 作品確認①
2020-07-01 | 難易度追加。（掛け算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100% |  | 作品確認①
2020-07-02 | 難易度追加。（割り算ステージ） | 難易度の追加（割り算のみのステージ） |  |  | 100% |  | 作品確認①
2020-07-03 | 難易度追加。（割り算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-07-04 | 難易度追加。（割り算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-07-05 | 難易度追加。（割り算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-07-06 | 難易度追加。（割り算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-07-07 | 難易度追加。（足し算、引き算ステージ） | 難易度の追加（足し算と引き算のステージ） |  |  | 100%
2020-07-08 | 難易度追加。（足し算、引き算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-07-09 | 難易度追加。（足し算、引き算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-07-10 | 難易度追加。（足し算、引き算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-07-11 | 難易度追加。（足し算、引き算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-07-12 | 難易度追加。（掛け算、割り算ステージ） | 難易度の追加（掛け算と割り算のステージ） |  |  | 100%
2020-07-13 | 難易度追加。（掛け算、割り算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-07-14 | 難易度追加。（掛け算、割り算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-07-15 | 難易度追加。（掛け算、割り算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100% | 進捗報告② | 進捗確認②
2020-07-16 | 難易度追加。（掛け算、割り算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100% |  | 進捗確認②
2020-07-17 | 難易度追加。（足し算、掛け算ステージ） | 難易度の追加（足し算と掛け算のステージ） |  |  | 100% |  | 進捗確認②
2020-07-18 | 難易度追加。（足し算、掛け算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-07-19 | 難易度追加。（足し算、掛け算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-07-20 | 難易度追加。（足し算、掛け算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-07-21 | 難易度追加。（足し算、掛け算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-07-22 | 難易度追加。（足し算、割り算ステージ） | 難易度の追加（足し算と割り算のステージ） |  |  | 100%
2020-07-23 | 難易度追加。（足し算、割り算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-07-24 | 難易度追加。（足し算、割り算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-07-25 | 難易度追加。（足し算、割り算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-07-26 | 難易度追加。（足し算、割り算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-07-27 | 難易度追加。（引き算、掛け算ステージ） | 難易度の追加（引き算と掛け算のステージ） |  |  | 100%
2020-07-28 | 難易度追加。（引き算、掛け算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-07-29 | 難易度追加。（引き算、掛け算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-07-30 | 難易度追加。（引き算、掛け算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-07-31 | 難易度追加。（引き算、掛け算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100% | 中間作品提出② | 作品確認②
2020-08-01 | 難易度追加。（足し算、引き算、掛け算ステージ） | 難易度の追加（+,-,*のステージ） |  |  | 100%
2020-08-02 | 難易度追加。（足し算、引き算、掛け算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-08-03 | 難易度追加。（足し算、引き算、掛け算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100% |  | 作品確認②
2020-08-04 | 難易度追加。（足し算、引き算、掛け算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100% |  | 作品確認②
2020-08-05 | 難易度追加。（足し算、引き算、掛け算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-08-06 | 難易度追加。（足し算、引き算、割り算ステージ） | 難易度の追加（+,-,/のステージ） |  |  | 100%
2020-08-07 | 難易度追加。（足し算、引き算、割り算ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-08-08 | 難易度追加。（足し算、引き算、割り算ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-08-09 | 難易度追加。（足し算、引き算、割り算ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-08-10 | 難易度追加。（足し算、引き算、割り算ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-08-11 | 難易度追加。（四則混合ステージ） | 難易度の追加（+,-,*,/のステージ） |  |  | 100%
2020-08-12 | 難易度追加。（四則混合ステージ） | 問題作成処理作成（問題クラスから派生させる） |  |  | 100%
2020-08-13 | 難易度追加。（四則混合ステージ） | 問題作成処理作成。 |  |  | 100%
2020-08-14 | 難易度追加。（四則混合ステージ） | 効果音追加。 |  |  | 100%
2020-08-15 | 難易度追加。（四則混合ステージ） | BGM追加。 |  |  | 100%
2020-08-16 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-17 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100% | 進捗報告③ | 進捗確認③
2020-08-18 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100% |  | 進捗確認③
2020-08-19 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100% |  | 進捗確認③
2020-08-20 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-21 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-22 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-23 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-24 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-25 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-26 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-27 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-28 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-29 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-30 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-08-31 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100% | 中間作品提出③ | 作品確認③
2020-09-01 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100% |  | 作品確認③
2020-09-02 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100% |  | 作品確認③
2020-09-03 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-09-04 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-09-05 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-09-06 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-09-07 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-09-08 | デバッグ | デバッグ、修正作業。 |  |  | 100%
2020-09-09 | デバッグ | デバッグ、修正作業。
2020-09-10 | デバッグ | デバッグ、修正作業。
2020-09-11 | デバッグ | デバッグ、修正作業。
2020-09-12 | デバッグ | デバッグ、修正作業。
2020-09-13 | 作品完成 | 作品完成
2020-09-14 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | [5 empty] | 卒業研究作品制作
2020-09-15 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 |  |  |  | 発表練習 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-16 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | [5 empty] | 卒業研究作品制作
2020-09-17 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | [5 empty] | 卒業研究作品制作
2020-09-18 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | [5 empty] | 卒業研究作品制作
2020-09-19 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | [5 empty] | 卒業研究作品制作
2020-09-20 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | [5 empty] | 卒業研究作品制作
2020-09-21 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 |  |  |  | 作品発表会予定 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-22 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 |  |  |  | 作品発表会予定 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-23 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 |  |  |  | 作品発表会予定 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-24 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 |  |  |  | 作品発表会予定 |  | 卒業研究作品制作
2020-09-25 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 | 作業が遅れた場合の保険期間、時間が余れば機能追加。 |  |  |  | 完成締切予定日 |  | 卒業研究作品制作